## Дефектный акт
"УТВЕРЖДАЮ"
"___"_____________2016 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 150-16/106-5
с подсчетом объемов работ по капитальному ремонту кровли жилого дома
по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д. 35.
№пп | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | формулы расчета | Количество
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
Раздел 1.
1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  | м2 | (13,5*68,7)/cos2,5 | 928.3
2 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | м2 |  | 928.3
3 | Устройство разуклонки керамическим гравием |  |  | м3 | 0,14*928,3 | 130
4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм |  |  | м2 |  | 928.3
5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (праймером Технониколь №1) |  |  | м2 |  | 928.3
6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (линокром ТКП,линокром ТПП) |  |  | м2 |  | 928.3
7 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам высотой: 200 мм |  |  | пог.м |  | 69
8 | Устройство фартуков канализационных стояков из оцинкованной стали |  |  | м2/шт |  | 0,24/12
9 | Разборка деревянных дверей |  |  | шт. | 0,7*0,7 | 1
10 | Установка деревянных дверных блоков |  |  | шт. | 0,7*0,7 | 1
11 | Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску |  |  | м2 | 0,49*2,4 | 1.2
12 | Ограждение кровель перилами Borge, высотой 1200 мм |  |  | пог.м |  | 165
13 | Устройство колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 6 канала |  |  | шт. |  | 6
14 | Устройство колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 8 канала |  |  | шт. |  | 6
Представитель заказчика
(расшифровка подписи)
Представитель проектной организации
(расшифровка подписи)
Представитель организации эксплуатирующей здание
(расшифровка подписи)