## Дефектный акт
"УТВЕРЖДАЮ"
"___"_____________2016 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 150-16/106-7
с подсчетом объемов работ по капитальному ремонту кровли жилого дома
по адресу: Тверская область, г. Торжок, Красноармейская улица, д. 3.
№пп | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | формулы расчета | Количество
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
Раздел 1.
1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  | м2 | 13,3*68,75/cos2,5 | 915.3
2 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | м2 |  | 915.3
3 | Устройство разуклонки керамическим гравием |  |  | м3 | 915,3*0,1 | 91.5
4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм |  |  | м2 |  | 915.3
5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (праймером Технониколь №1) |  |  | м2 |  | 915.3
6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (линокром ТКП,линокром ТПП) |  |  | м2 |  | 915.3
7 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам высотой: 200 мм |  |  | пог.м |  | 112.5
8 | Ограждение кровель перилами Borge, высотой 1200 мм |  |  | пог.м |  | 164
9 | Смена колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 12 канала |  |  | шт. |  | 12
10 | Ремонт кирпичной кладки вент. Каналов |  |  | м3 |  | 2.4
11 | Ремонт штукатурки кирпичных вентиляционных шахт |  |  | м2 |  | 90.6
12 | Силикатная окраска по штукатурке вентиляционных шахт |  |  | м2 |  | 90.6
Представитель заказчика
(расшифровка подписи)
Представитель проектной организации
(расшифровка подписи)
Представитель организации эксплуатирующей здание
(расшифровка подписи)