## Slide 1
Министерство финансов Тверской области
11 ноября 2016 года
Программа поддержки
местных инициатив
в ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ
Notes: 1

## Slide 2
Общая информация о ППМИ в Тверской области / перспективы развития

## Slide 3: Что такое ППМИ?
Собрание граждан
Субботник – подготовка к реализации проекта
Торжественное открытие с участием населения
ППМИ - выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры. Отбор, реализация и контроль реализации проектов – при обязательном участии населения

## Slide 4: Основная идея Программы
Объект общественной инфраструктуры
Локальное сообщество
(жители поселения, населенного пункта)
Выбор приоритета
Софинансирование
Участие в реализации
Контроль качества
Сохранность

## Slide 5: Этапы реализации ППМИ
«Школа ППМИ»
Собрания граждан
Подготовка конкурс-ных заявок
КОНКУРС
Заключе-ние мун. контрактов
Реализа-ция проектов
Торжест-венное открытие
Подведе-ние итогов

## Slide 6: Параметры программы – количество объектов
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план)
ППМИ в городских и сельских поселениях | 53 | 93 | 168 | 200 | 200
ППМИ в городах | 11 | 60
Доходо-генерирующие проекты в рамках ППМИ | 3
Рост 500% за 5 лет реализации
Расширение направлений ППМИ с 1 до 3х

## Slide 7: Примеры проектов ППМИ
Объекты культуры
Ремонт здания Дома народного творчества в д. Будино Бельского района
Стоимость | 1 512,9
В т.ч. вклад жителей | 103,4
ДО
ПОСЛЕ

## Slide 8: Примеры проектов ППМИ
Дороги
Ремонт участка автомобильной дороги с. Ильинское Калининского района
Стоимость | 2 735,0
В т.ч. вклад жителей | 179,1
ДО
ПОСЛЕ

## Slide 9: Примеры проектов ППМИ
Детские площадки
Обустройство детской площадки с. Лесное Лесного района
Стоимость | 400,0
В т.ч. вклад жителей | 36,6
ДО
ПОСЛЕ

## Slide 10: Примеры проектов ППМИ
Благоустройство территории
Благоустройство городского парка п. Максатиха
ДО
ПОСЛЕ
Стоимость | 1870,5
В т.ч. вклад жителей | 221,3

## Slide 11: Параметры ППМИ
 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (прогноз)
Количество реализованных проектов | 53 | 93 | 168 | 211 | 263
в т.ч. сельские и городские поселения 200; города 60; доходо-генерирующие 3 |  |  |  |  | 
Стоимость проектов (млн руб.) | 44 | 104 | 174 | 210 | 290
Субсидии из областного бюджета (млн руб.) | 25 | 57 | 96 | 111 | 135,5
В т.ч. сельские и городские поселения 107; города – 24; доходо-генерирующие 4,5 |  |  |  |  | 
Сумма привлеченных средств населения (млн руб.) | 4,2 | 13,5 | 26,2 | 33,9 | 50,0
Доля привлеченных внебюджетных средств | 10% | 13% | 15% | 15% | 17%

## Slide 12: Перспективы развития ППМИ
12
1) Развитие практик инициативного бюджетирования (ИБ) в городах + интеграция с программами городского развития
2) Вовлечение локальных сообществ в процесс выработки и реализации плана развития сельского поселения и реализация «доходо-генерирующих проектов»
3) Использование ИТ-технологий для расширения охвата практик ИБ
4) Интеграция программ «Открытого бюджета» и инициативного бюджетирования

## Slide 13
Реализация ППМИ в городах Тверской области 2017
(алгоритм действий)

## Slide 14: Параметры ППМИ 2017 в городах
14
Количество проектов (план)
60 шт
Общая сумма субсидии из ОБ
24 млн руб
Субсидия из ОБ на 1 проект
До 400 тыс руб
Минимальный уровень софинансирования со стороны жителей
10%
Ориентировочная стоимость 1 проекта
1 млн руб

## Slide 15: Нормативное регулирование
15
Приложение к государственной программе «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» (Постановление Правительства Тверской области – проект)
Приказ Министерства финансов Тверской области (проект)
Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области
Об отдельных вопросах реализации программ по поддержке местных инициатив в Тверской области

## Slide 16: Общий алгоритм

## Slide 17: Ноябрь-декабрь
17
Система управления ППМИ в городском округе
Глава администрации города
- Принимает решение об участии и финансировании
- Назначает куратора и менеджера
- Контролирует ход реализации
Куратор проекта (зам главы)
Организует работу с населением
Организует реализацию проектов, в т.ч. финансирование
Контролирует сроки выполнения мероприятий
Менеджер проекта (нач отдела)
Тех обеспечение собраний (место, время, информирование)
Заполнение документации
Контроль проведения работ
Руководитель инициативной группы
Организация работы с сообществом
Организация проведения собрания
Организация сбора средств населения
Контроль качества и приемка работы

## Slide 18: Ноябрь-декабрь
18
Официальное подтверждение участия городского округа в ППМИ 2017
Администрация городского округа
Направляет в адрес Министерства финансов
До 1 декабря
Закрепляется Куратор и Менеджер ППМИ в городском округе
ФИО, должность и контактные данные
По единой форме (Приложение – к Приказу)

## Slide 19: Ноябрь-декабрь (2)
19
Инициативная группа жителей
Информационная кампания в местных СМИ
Оповещение ТСЖ / ТОС / «старших» по домам и т.д.
Инициатор проекта + Инициативная группа
Взаимодействие с НКО
Готовы проводить работу с жителями по участию в ППМИ
Понимают механизм работы ППМИ – условия участия
Есть идеи по возможным проектам
Взаимодействие с администрацией города

## Slide 20: Ноябрь-декабрь (2)
20
Подготовительная работа ОМСУ и инициативной группы
Детальное обсуждение условий, документации и иных важных особенностей участия в ППМИ
Подготовка к проведению собрания
Дата, место, техническое обеспечение (проектор / доска для записей / видео камера)
Механизмы оповещения и сбора жителей
Обсуждение потенциально интересных жителям проектов
оценочная стоимость
возможность реализации в рамках ППМИ (полномочия / типология программы / право собственности / стоимость)
возможные источники финансирования: (а) бюджет (б) местные жители (в) спонсоры (г) некоммерческие организации (д) иные источники

## Slide 21: Ограничения по проектам
Типология проектов
(2) места сбора бытовых отходов и мусора
(5) дороги местного значения
(1) дворовые территории многоквартирных домов, парковки
(3) места массового отдыха населения (парки / скверы)
(4) открытые водостоки
(6) прочие
Право муниципальной собственности, либо общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме - на объект общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект
Соответствие полномочиям муниципального образования

## Slide 22: Примеры проектов
Ремонт дворовых территорий
Покрытия детских площадок
Спортивные площадки
Видео наблюдение

## Slide 23: Декабрь-февраль
23
Собрание жителей
Даты проведения собрания: декабрь –февраль
Определить удобные для большинства жителей:
А) место проведения (совместно с Администрацией)
Б) время проведения
Провести предварительную работу с жителями по возможным проектам и проведению собрания:
Анкетирование
Поквартирный обход
Предварительные обсуждения
Объявления
Интернет сайты (форумы) двора
Телефонный обзвон
Т.д.

## Slide 24: Декабрь-февраль
24
Собрание жителей (2)
Подготовительный этап – ВОЗМОЖНОСТЬ получения дополнительных баллов на конкурсном отборе
За приглашение на собрания СМИ / освещение итогов собрания в СМИ
Наличие публикаций в сети Интернет (в т.ч. Сайт местной администрации) об участии города в ППМИ и итогах проведения собраний
Издание собственной полиграфической продукции, посвященной реализации ППМИ в городском округе
Чем больше число участников собрания, тем выше балл заявки в конкурсном отборе
До 50 человек = 12 баллов
50-100 человек = 13,5 баллов
Больше 100 человек = 15 баллов
Видео запись собрания – условие допуска заявки к конкурсу (Без видео записи собрания – невозможно подать заявку на участие в конкурсе проектов ППМИ)

## Slide 25: Декабрь-февраль
25
Собрание жителей (3)
Вопросы для обсуждения / решения на собрании
Информация о ППМИ – описание программы + условия участия
Обсуждение возможных проектов для реализации
Выбор проекта для реализации
Определение суммы вклада местных жителей и расчет доли от стоимости проекта
Определение механизма сбора средств жителей
Определение волонтерского (неденежного вклада) жителей
Обсуждение возможностей привлечения спонсоров и некоммерческих организаций в реализацию проекта (денежный и не денежный)
Обязательное участие куратора (менеджера) ППМИ от администрации городского округа

## Slide 26: Декабрь-февраль
26
По итогам проведения собрания – оформляется Протокол
По единой форме – Приложение к Приказу
Подписывается
Председатель собрания (руководитель инициативной группы)
Секретарь собрания
Представитель администрации города
Представитель НКО (в случае участия в собрании)
К протоколу собрания прикладываются ОБЯЗАТЕЛЬНО
Листы регистрации
Фото собрания
Видео собрания

## Slide 27: Февраль-март
27
Подготовка конкурсной документации
Состав документации утвержден Приказом
Заявка на участие в конкурсном отборе (форма утверждена Приказом)
Письменное подтверждение участия в ППМИ (форма утверждена Приказом, копия направленного в Министерство финансов письма)
Протокол собрания (форма утверждена Приказом), с приложение фото собрания и листов регистрации
Документы, подтверждающие финансовое обеспечение проекта за счет средств местного бюджета
Гарантийное письмо, подписанное Главой (администрации) городского округа
Документы, подтверждающие оплату расходов на разработку и проверку технической, проектной и сметной документации по проекту в году, предшествующем году реализации проекта, если соответствующие расходы указаны в заявке

## Slide 28: Февраль-март
28
Состав документации утвержден Приказом (2)
Документы, подтверждающие право муниципальной собственности, либо общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, на объект общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект
Локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках проекта, согласованные ГБУ "Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве"
Копии договоров на разработку и проверку сметной и технической документации в случае, если соответствующие расходы указаны в заявке на участие в конкурсном отборе
Видеозапись собрания населения на магнитном носителе
Иные материалы и информация, необходимые для подтверждения достоверности представляемых сведений и наиболее полного описания проекта

## Slide 29: Февраль-март
29
Заявка на участие в конкурсном отборе (форма утверждена Приказом)

## Slide 30: Февраль-март
30
Заявка на участие в конкурсном отборе (2)

## Slide 31: Февраль-март
31
Заявка на участие в конкурсном отборе (3)

## Slide 32: Февраль-март
32
Заявка на участие в конкурсном отборе (4)

## Slide 33: Февраль-март
33
Заявка на участие в конкурсном отборе (5)

## Slide 34: Февраль-март
34
Заявка на участие в конкурсном отборе (6)

## Slide 35: Февраль-март
35
Заявка на участие в конкурсном отборе (7)

## Slide 36: Апрель - май
36
Конкурс проектов
Подача документов на конкурс – до 1 мая
КОНКУРС – до 15 мая
Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия
Постановление Правительства Тверской области – распределение субсидий между муниципальными образованиями на проекты-победители
Конкурс проектов – все проекты рейтингуются по единой системе критериев

## Slide 37: Апрель - май
37
Критерии конкурсного отбора
№ п/п | Наименования критериев конкурсного отбора | Весовой коэффициент
1. | Оценка эффективности финансирования проекта, в том числе | 0,55
1.1. | уровень финансирования проекта за счет средств населения в денежной форме | 0,25
1.2. | уровень финансирования проекта за счет поступлений от юридических лиц в денежной форме, за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности | 0,15
1.3. | уровень финансирования проекта за счет поступлений от некоммерческих организаций в денежной форме | 0,15

## Slide 38: Апрель - май
38
Критерии конкурсного отбора (2)
№ п/п | Наименования критериев конкурсного отбора | Весовой коэффициент
2. | Степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект | 0,15
2.1. | Количество жителей, участвующих в определении проблемы и подготовке проекта согласно протоколу собрания граждан (человек) | 0,15
3. | Социальная эффективность от реализации проекта | 0,1
3.1. | участие некоммерческой организации (проведение собраний, помощь в подготовке документов, неоплачиваемый труд, материалы и др. формы) в реализации проекта | 0,05
3.2. | участие населения и юридических лиц (неоплачиваемый труд, материалы и др. формы) в реализации проекта | 0,05

## Slide 39: Апрель - май
39
Критерии конкурсного отбора (3)
№ п/п | Наименования критериев конкурсного отбора | Весовой коэффициент
4. | Информирование населения о проекте | 0,2
4.1. | Освещение итогов собрания в печатных средствах массовой информации | 0,05
4.2. | Наличие публикаций в сети Интернет посвященных Программе поддержки местных инициатив | 0,05
4.3. | Издание полиграфической продукции, посвященной реализации Программы поддержки местных инициатив | 0,1

## Slide 40: Июнь - сентябрь
40
Включение софинансирования в местный бюджет (изменение в решение о бюджете)
Проведение конкурсных процедур – отбор подрядной организации (в рамках 44-фз)
Начало реализации проекта
Сбор средств населения / спонсоров / иных участников
Контроль качества работ и совместная приемка объекта органами местного самоуправления и инициативной группой

## Slide 41
Спасибо за внимание!
Тверская область